## КСС Смядово - улици
До | ОБЩИНА СМЯДОВО
От
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
проект № BG06RDNP001-7.001-0023, с наименование: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Смядово, Община Смядово“
№ | Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане | Мярка | количество | ед. Цена в лева без ДДС | сума в лева без ДДС
Подобект 1: ул. Априлско въстание /от ул.Илия Блъсков до ул.Априлско въстание А/
ЧАСТ: ПЪТНА
I | Земни работи
1 | Изкоп за пътища-машинен | м3 | 416.76 |  | 0
2 | Изкоп за пътища-ръчен | м3 | 46.31 |  | 0
3 | Транспорт на земни маси на депо | м3 | 1186.83 |  | 0
II | Пътни работи
1 | Подготовка на основата на улици | м2 | 3659 |  | 0
2 | Настилка от несортиран трошен камък за улици | м3 | 758.38 |  | 0
3 | Настилка от трошен камък с подбрана зърнометрия за улици | м3 | 527.92 |  | 0
4 | Нови бордюр 100/25/15 | м | 1001 |  | 0
5 | Нови бордюри 50/16/8 | м | 884.23 |  | 0
6 | Машинно полагане на непътен асфалтобетон | т | 444.26 |  | 0
7 | Битумен разлив | м2 | 3659 |  | 0
8 | Машинно полагане на плътен асфалтобетон | т | 444.26 |  | 0
ЧАСТ: ПОСТОЯННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
1 | Пътна маркировка от боя с перли - машинна | м2 | 32.1 |  | 0
2 | Пътна маркировка от боя с перли - ръчна | м2 | 42.36 |  | 0
3 | Стойки за пътни знаци | бр | 6 |  | 0
4 | Пътни знаци | м2 | 2.23 |  | 0
III | Тротоарни настилки
1 | Изкоп за тротоари-машинен | м3 | 467.41 |  | 0
2 | Изкоп за тротоари-ръчен | м3 | 116.85 |  | 0
3 | Изкоп за подходи за гаражи и входове-машинен | м3 | 111.6 |  | 0
4 | Изкоп за подходи за гаражи и входове-ръчен | м3 | 27.9 |  | 0
5 | Настилка от трошен камък с подбрана зърнометрия за тротоари | м3 | 194.75 |  | 0
6 | Настилка от трошен камък за подходи за гаражи и входове | м3 | 93 |  | 0
7 | Нов тротоар от циментови плочи 40/40/5 см | м2 | 1947.53 |  | 0
8 | Направа рампа за инвалиди | бр | 8 |  | 0
9 | Направа джобове за контейнери за отпадъци | бр | 4 |  | 0
10 | Армировка А III - мрежа Ф8 | кг | 1872.4 |  | 0
11 | Бетон С25/30 | м3 | 46.5 |  | 0
12 | Подготовка на основата на тротоари | м2 | 1299 |  | 0
| Общо подобект 1: ул. Априлско въстание /от ул.Илия Блъсков до ул.Априлско въстание А/ |  |  |  | 0
Подобект 2: ул. „Ив. Вазов“ от ул. „Г.Сава Раковски“ до ул. „Захари Величков“
ЧАСТ: ПЪТНА
I | Земни работи
1 | Изкоп за пътища-машинен | м3 | 449.46 |  | 0
2 | Изкоп за пътища-ръчен | м3 | 49.94 |  | 0
3 | Транспорт на земни маси на депо | м3 | 1016.21 |  | 0
II | Пътни работи
1 | Подготовка на основата на улици и тротоари | м2 | 3244 |  | 0
2 | Настилка от несортиран трошен камък за улици | м3 | 575.1 |  | 0
3 | Настилка от трошен камък с подбрана зърнометрия за улици | м3 | 381.2 |  | 0
4 | Лабораторни проби от трошено-каменна настилка - натискови плочи | бр | 7 |  | 0
5 | Нови бордюр 100/25/15 | м | 1007 |  | 0
6 | Нови бордюри 50/16/8 | м | 506.5 |  | 0
7 | Машинно полагане на неплътен асфалтобетон | т | 350.96 |  | 0
8 | Битумен разлив | м2 | 3244 |  | 0
9 | Машинно полагане на плътен асфалтобетон | т | 350.96 |  | 0
ЧАСТ: ПОСТОЯННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
1 | Подготовка на основата на улици и тротоари | м2 | 32.73 |  | 0
2 | Пътна маркировка от боя с перли - ръчна | м2 | 33.24 |  | 0
3 | Стойки за пътни знаци | бр | 6 |  | 0
4 | Пътни знаци | м2 | 2.03 |  | 0
III | Тротоарни настилки
1 | Изкоп за тротоари-машинен | м3 | 345.94 |  | 0
2 | Изкоп за тротоари-ръчен | м3 | 86.49 |  | 0
3 | Изкоп за подходи за гаражи и входове-машинен | м3 | 67.5 |  | 0
4 | Изкоп за подходи за гаражи и входове-ръчен | м3 | 16.88 |  | 0
5 | Настилка от трошен камък с подбрана зърнометрия за тротоари | м3 | 266.22 |  | 0
6 | Настилка от трошен камък за подходи за гаражи и входове | м3 | 56.25 |  | 0
7 | Нов тротоар от циментови плочи 40/40/5 см | м2 | 1774.76 |  | 0
8 | Направа рампа за инвалиди | бр | 8 |  | 0
9 | Направа джобове за контейнери за отпадъци | бр | 6 |  | 0
10 | Армировка А III - мрежа Ф8 | кг | 1132.5 |  | 0
11 | Бетон С25/30 | м3 | 28.13 |  | 0
1 | Подготовка на основата на улици и тротоари | м2 | 1774 |  | 0
| Общо Подобект 2: ул. „Ив. Вазов“ от ул. „Г.Сава Раковски“ до ул. „Захари Величков“ |  |  |  | 0
Подобект 3: ул. Захари Величков от кръстовището на ул. Панайот Волов"/път III - 7302 Смядово-Велики Преслав/ до кръстовището с ул. "Петлешков"
ЧАСТ: ПЪТНА
I | Земни работи
1 | Изкоп за нови бордюри - машинно | м3 | 628 |  | 0
2 | Изкоп за нови бордюри - ръчно | м3 | 40 |  | 0
3 | Фрезоване на асфалтова настилка между 4 и 8 см | м2 | 441 |  | 0
4 | Транспорт на земни маси на депо | м3 | 2373.16 |  | 0
II | Пътни работи
1 | Подготовка на основата на улици и тротоари | м2 | 7015.3 |  | 0
2 | Технологично фрезоване на стара настилка | м3 | 34 |  | 0
3 | Нови бордюр 100/25/15 | м | 2081.83 |  | 0
4 | Нови бордюри 50/16/8 | м | 1010.7 |  | 0
5 | Битумен разлив | м2 | 7015.3 |  | 0
6 | Машинно изкърпване на нарушени участъци - 4см дебелина на пласта | м2 | 2152 |  | 0
7 | Машинно полагане на неплътен асфалтобетон | т | 938 |  | 0
8 | Машинно полагане на плътен асфалтобетон | т | 798 |  | 0
9 | Изкоп за бетонова канавка - машинно | м3 | 39.2 |  | 0
10 | Изкоп за бетонова канавка - ръчно | м3 | 9.8 |  | 0
11 | Нова бетонова канавка | м | 150 |  | 0
12 | Армировка А III за канавка | кг | 3437 |  | 0
13 | Бетон С12/15 за канавка | м3 | 10 |  | 0
ЧАСТ: ПОСТОЯННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
24 | Пътна маркировка от боя с перли - машинна | м2 | 58.09 |  | 0
25 | Пътна маркировка от боя с перли - ръчна | м2 | 72.42 |  | 0
26 | Стойки за пътни знаци | бр | 12 |  | 0
27 | Пътни знаци | м2 | 4.94 |  | 0
III | Тротоарни настилки
1 | Изкоп за тротоари-машинен | м3 | 534 |  | 0
2 | Изкоп за тротоари-ръчен | м3 | 133 |  | 0
3 | Изкоп за подходи за гаражи и входове-машинен | м3 | 40.1 |  | 0
4 | Изкоп за подходи за гаражи и входове-ръчен | м3 | 9.78 |  | 0
10 | Изкоп за банкет | м3 | 44 |  | 0
11 | Изкоп за земна канавка според профил | м3 | 36 |  | 0
3 | Настилка от трошен камък с подбрана зърнометрия за тротоари | м3 | 341.2 |  | 0
4 | Настилка от трошен камък за подходи за гаражи и входове | м3 | 29.25 |  | 0
5 | Нов тротоар от циментови плочи 40/40/5 см | м2 | 2785.7 |  | 0
6 | Направа рампа за инвалиди | бр | 10 |  | 0
7 | Направа джобове за контейнери за отпадъци | бр | 7 |  | 0
11 | Кофраж за подпорна стена | м2 | 80 |  | 0
16 | Армировка А III - мрежа Ф8 | кг | 588.9 |  | 0
17 | Армировка А III - за подпорна стена | кг | 626 |  | 0
19 | Стоманен профил 20х20х3 | кг | 442 |  | 0
20 | Стоманени планки 100х40х3 | кг | 92 |  | 0
21 | Бетон С25/30 за настилки | м3 | 18.755 |  | 0
22 | Бетон С 20/25 за подпорна стена | м3 | 57 |  | 0
23 | Подготовка на основата на улици и тротоари | м2 | 2785.7 |  | 0
Общо за подобект 3: ул. Захари Величков от кръстовището на ул. Панайот Волов"/път III - 7302 Смядово-Велики Преслав/ до кръстовището с ул. "Петлешков" |  |  |  |  | 0
Подобект 4: ул. „Райна Княгиня“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Ст. Караджа“
ЧАСТ: ПЪТНА
I | Земни работи
1 | Изкоп за пътища-машинен | м3 | 427.09 |  | 0
2 | Изкоп за пътища-ръчен | м3 | 47.45 |  | 0
3 | Транспорт на отпадъци на депо | м3 | 785.67 |  | 0
II | Пътни работи
1 | Подготовка на основата на улици | м2 | 2396 |  | 0
2 | Настилка от несортиран трошен камък за улици | м3 | 329.02 |  | 0
3 | Настилка от трошен камък с подбрана зърнометрия за улици | м3 | 430.52 |  | 0
4 | Нови бордюри 100/25/15 | м | 853 |  | 0
5 | Нови бордюри 50/16/8 | м | 240.5 |  | 0
6 | Машинно полагане на неплътен асфалтобетон | т | 267.34 |  | 0
7 | Битумен разлив | м2 | 2396 |  | 0
8 | Машинно полагане на плътен асфалтобетон | т | 267.34 |  | 0
ЧАСТ: ПОСТОЯННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
17 | Пътна маркировка от боя с перли - машинна | м2 | 28.16 |  | 0
18 | Пътна маркировка от боя с перли - ръчна | м2 | 29.21 |  | 0
19 | Стойки за пътни знаци | бр | 10 |  | 0
20 | Пътни знаци I ви типоразмер | м2 | 2.63 |  | 0
III | Тротоарни настилки
1 | Изкоп за тротоари-машинен | м3 | 176 |  | 0
2 | Изкоп за тротоари-ръчен | м3 | 44 |  | 0
3 | Изкоп за подходи за гаражи и входове-машинен | м3 | 72.9 |  | 0
4 | Изкоп за подходи за гаражи и входове-ръчен | м3 | 18.23 |  | 0
5 | Настилка от трошен камък с подбрана зърнометрия за тротоари | м3 | 200.21 |  | 0
6 | Настилка от трошен камък за подходи за гаражи и входове | м3 | 60.75 |  | 0
7 | Нов тротоар от циментови плочи 40/40/5 см | м2 | 1334.73 |  | 0
8 | Направа рампи за инвалиди | бр | 6 |  | 0
9 | Направа джобове за контейнери за отпадъци | бр | 4 |  | 0
10 | Армировка А III - мрежа Ф8 | кг | 1223.1 |  | 0
11 | Бетон С25/30 | м3 | 30.37 |  | 0
12 | Подготовка на основата на тротоари | м2 | 1335 |  | 0
Общо за подобект 4: ул. „Райна Княгиня“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Ст. Караджа“ |  |  |  |  | 0
| Всичко общо без ДДС |  |  |  | 0
| ДДС |  |  |  | 0
| Общо всичко с ДДС |  |  |  | 0
Изготил:
| трите имена | подпис и печат