ДОГОВОР

№ ............ /......................2015 год.

Днес ...........2015 г. в гр. Смядово, между:

1 ОБЩИНА СМЯДОВО, БУЛСТАТ 000931657, със седалище: гр.Смядово, ул. “Княз Борис І” №2, представлявана от Иванка Петрова Николова – Кмет на Община Смядово и Славка Димитрова Нонева – директор на дирекция ОА, наричана за краткост в договораВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и

2. .……………………………………………………………. със седалище и адрес на управление: …………………………………………………., БУЛСТАТ или ЕИК:..........................., представлявано от ………………………………………… (посочва се качеството на лицето подписващо договора), наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

На основание чл.41, във връзка с чл. 74 от Закона за обществени поръчки, сключиха настоящия договор за следното:

# ІІ. ЗАЯВЛЕНИЯ И декларации НА СТРАНИТЕ

Чл. 1. С този Договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява и декларира, че:

- всяко от изявленията, фактите и обстоятелствата, съдържащи се в този чл. 1 е вярно, точно във всички отношения и не е подвеждащо;

- ще уведоми незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмена форма, ако получи каквато и да е информация относно каквото и да е обстоятелство, имащо отношение към предмета на Договора, което засяга правата и задълженията на страните след подписването на Договора;

- сключването на Договора не влиза в противоречие със Законовите разпоредби, действащи към датата на подписването му;

- условията на Договора създават валидни и обвързващи задължения за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- не е налице Конфликт на интереси на лица, заемащи ръководна длъжност, или служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които са взели участие в подготовката и провеждането и ще участват в изпълнението на Обществената поръчка.

Чл. 2. С този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заявява и декларира, че:

- всяко от изявленията, фактите и обстоятелствата, съдържащи се в този чл. 2 е вярно, точно във всички отношения и не е подвеждащо;

- е валидно и надлежно учредено и действащо юридическо лице според законодателството на [държавата, в която лицето е установено], което отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 от ЗОП и на чл. 47, ал. 2 от ЗОП. За удостоверяване на същото, при подписване на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е предоставил на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи, издадени от съответните компетентните органи:

а) копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

б) документи, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП:

аа) []

бб) []

- лицето (лицата), подписало този договор, имат съответните [законови/договорни] правомощия да подпишат Договора, което се удостоверява с [посочва се документа, от който лицето (лицата) черпи представителна власт].

- сключването и изпълнението на Договора във всяко отношение не противоречи или не представлява неизпълнение или нарушение на някой друг договор, по който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е страна, или по който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или активите му са обвързани, което съществено би засегнало изпълнението на Изпълнителя на задълженията му по Договора;

- не са налице висящи съдебни дела, съдебни решения или актове на административни органи, претенции или разследвания срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или не съществува опасност от такива срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които съществено биха засегнали изпълнението на задълженията му по Договора.

- за подписването на този договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се изисква каквото и да е било съгласие или разрешение, лицензия, уведомяване или представяне от държавен или административен орган, или ако такива се изискват те са своевременно осигурени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последният ги е представил на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към датата на подписването на Договора;

- е получил цялата информация за Предмета на обществената поръчка, която е била предоставена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за целите на този Договор и същата е била на разположение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заявява, че е извършил собствена предварителна проверка относно Предмета на обществената поръчка, както и оглед на Строителната площадка, върху която ще се изгради Строежа и не е разчитал, нито разчита единствено на декларация или гаранция от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно информацията за тях;

- при подготовката на офертата си и е взел предвид всички обстоятелства от всякакъв вид, които могат да повлияят на срока за изпълнение на Договора и/или Цената за изпълнение на Договора;

- ще извърши изпълнението на Строежа при спазване изискванията на Законовите разпоредби и клаузите на Договора;

- ще уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма, ако получи каквато и да информация относно каквото и да е обстоятелство, имащо отношение към предмета на Договора, което засяга правата и задълженията на страните след сключване на Договора.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е предложил или предоставил, нито ще предложи или предостави пряка или непряка облага, произтичаща от възлагането и/или от изпълнението на Договора, на лица, заемащи  ръководни длъжности или са служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

# ІІІ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява срещу заплащане на Цената за изпълнение на Договора, надлежно да изпълни Предмета на обществената поръчка.

Чл. 4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши следните дейности, които са свързани с изграждането на Строежа:

1. Изпълнение на СМР съгласно техническото задание, техническите спецификации, обявлението и документацията за участие, предписанията и заповедите в Заповедната книга.

2. доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническото задание и техническите спецификации строителни продукти строителни продукти;

3. производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и влагането им в Строежа;

4. осигуряване на терени за нуждите на строителството – за временно строителство, за складиране на материали и техника и други нужди във връзка с изпълнение на строителството;

5. Съхранява временно строителните материали на строителната площадка, получили се в следствие на изпълнение на строителните  работи.

6. В срок от 10 дни от извличането на материалите, да покани писмено, лицето упражняващо инвеститорски контрол на обекта да съставят протокол за количеството годен за повторна употреба материал.

7. Да натовари превози и разтовари за собствена сметка годния за повторна употреба материал .

8. Да подпише тристранен приемно предавателен протокол, удостоверяващ вида и количеството годен за повторна употреба материал.

9. Да натовари, превози и разтовари в съответствие с описания по горе ред строителния материал получил се вследствие фрезоване на асфалтобетоновата настилка, а така също и извлечената трошенокаменна настилка.

10. За собствена сметка да натовари превози и разтовари до депо за ТБО всички земни почви, клони, храсти, дървета, пънове и др. подобни, получили се вследствие на строителните работи, както и да заплати всички следващи се такси за депониране на отпадъка.

11. Да организира и извърши дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите.

12. Да изпълни следващото се съгласно техническото задание и техническата спецификация, проектиране.

13. извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;

14. съставяне на строителни книжа; изготвяне на екзекутивната документация на Строежа за всяка СМР, съставляваща част от Строежа, която се отклонява от Инвестиционния проект;

15. Възстановяване на точките от работната геодезическа основа, които ще бъдат унищожени, преместени или повредени  в резултат на строителната дейност.

16. участие в процедурата по въвеждане на Строежа в експлоатация;

17. отстраняване за своя сметка на дефектите, установени при предаването на Строежа и въвеждането му в експлоатация;

18. гаранционно поддържане на Строежа (отстраняване на Дефекти в Гаранционните срокове).

# 19. всички останали дейности, възложени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията на настоящия договор, включително и дейностите предвидени в документацията за участие в процедурата

20. всички други дейности, които са необходими за изпълнението на Предмета на обществената поръчка и гаранционното поддържане на Строежа, освен ако Договорът или българското законодателство не ги възлагат изрично в задължение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или трето лице.

# ІV. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ на ПРОЕКТИРАНЕ И СМР ПО ДОГОВОРА

Чл. 5. (1) Срокът за изпълнение на проектирането по Договора възлиза на ……..  календарни дни, започва да тече считано от датата на възлагане на дейностите с възлагателно писмо.

(2) Срокът за изпълнение на СМР по Договора възлиза на ……..  календарни дни, и започва да тече от  датата на откриване на строителна площадка до датата на съставяне на акт за приемане на дейностите.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спази и междинните срокове за ипълнение на отделните подетапи, определени в съответствие с Графика за изпълнение на СМР, представен с Техническата оферта:

Чл. 6. (1) Срокът за изпълнение на договора по чл. 5 може да бъде удължаван само при Форсмажорни обстоятелства, които правят невъзможно цялостното завършване на Строежа.

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ счита, че има право на удължаване на срока за изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да отправи писмено искане до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за удължаване на срока за изпълнение на договора.

(3) При наличието на обстоятелства по ал. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има една от следните възможности:

1. да удължи срока за изпълнение на договора, ако е налице искане от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по ал. 2 или

2. да упражни правото си за прекратяване на Договора съгласно чл. 78, т. 2 от Договора, в случай, че изпълнението на СМР е преустановено за период, по-голям от 30 /тридесет/ дни от настъпването на Форсмажорното обстоятелство.

(4) В случаите по ал. 3, т. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 14-дневен срок от получаване на неговото искане. Страните подписват допълнително споразумение към Договора за удължаване на срока за изпълнение като времето, с което се удължава срока за изпълнение е съобразно времетраенето на обстоятелството по ал. 1.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да иска удължаване на срока за изпълнение на договора поради наличие на Форсмажорно обстоятелство, ако това обстоятелство засяга само определени подетапи и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да ускори работата си по други подетапи в рамките на Цената за изпълнение на договора, включително чрез прехвърляне на членове на своя екип и оборудване от подетапите, засегнати от такова закъснение, по начин, който да позволи Съществено завършване на целия Строеж в срока, посочен в настоящия Договор.

Чл. 6а. (1) Във всички случаи когато в настоящия Договор или неговите приложения е посочено, че при настъпване на определени рискове, възложени в тежест на Възложителя, срокът за изпълнение на определен подобект спира да тече за времето на забавянето на изпълнението по този подобект, срокът за изпълнение не спира да тече, ако настъпилият риск засяга само определени дейности от съответния подобект и Изпълнителят може да ускори работата си по други дейности, включени в съответния или в други подобекти, в рамките на предложената цена, включително чрез прехвърляне на членове на своя екип и оборудване от дейностите, засегнати от такова закъснение, по начин, който да позволи цялостно завършване на обекта в срока, посочен в Графика за изпълнение и техническото предложение. За избягване на съмнение, спирането на срока за изпълнение на отделен подобект не променя срока за изпълнение на останалите подобекти.

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ счита, че има право на спиране на срока за изпълнение на определен подобект, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да отправи писмено искане до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за такова спиране.

(3) Независимо от това в чия тежест са настъпилите рискове, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на увеличаване на цената на договора. Ако се наложи извършване на допълнителни работи, те ще бъдат възложени с процедура, проведена по реда на ЗОП.

# V. ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. КОНТРОЛ НА РАЗХОДИТЕ

Чл. 7. (1) Цената за изпълнение на Договора, дължима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е в размер на [посочва се в съответствие с Ценовата оферта] без ДДС.

в т.ч.:.

- ПРОЕКТИРАНЕ

1.1 І Подобект, включващ ..................... е в размер на [лв.1] без ДДС

1.2 ІІ Подобект, включващ.................... е в размер на [лв.1] без ДДС

1.3 ІІІ Подобект, включващ................... е в размер на [лв.1] без ДДС

1.4 ІV Подобект, включващ................... е в размер на [лв.1] без ДДС

1.5 V Подобект, включващ................... е в размер на [лв.1] без ДДС

- СТРОИТЕЛСТВО

  - І Подобект, включващ ..................... е в размер на [лв.1] без ДДС

  - ІІ Подобект, включващ.................... е в размер на [лв.1] без ДДС

  - ІІІ Подобект, включващ................... е в размер на [лв.1] без ДДС

1.4 ІV Подобект, включващ................... е в размер на [лв.1] без ДДС

1.5 V Подобект, включващ................... е в размер на [лв.1] без ДДС

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че Цената за изпълнение на Договора е единственото възнаграждение за изпълнение на Дейностите по Договора и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ каквито и да било други суми.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че Ценовата оферта покрива изцяло разходите за изпълнението на всичките негови задължения по този Договор, включително, без ограничения, следните раходи

1. разходите за изпълнение на проектиране и СМР до завършване на целия Строеж, вкл. тези за подготовката на строителството, за извършването на временните строителни работи, за осигуряване транспорта на машините и заплащането на труда, временната организация на движението, транспортирането и/или депонирането на почви и строителни отпадъци, промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка на СМР и на професионалната си отговорност, др. присъщи разходи, неупоменати по-горе.

2. цената на Финансовия риск;

3. разходите за покупка на влаганите Строителни продукти;

4. разходите, свързани с непредвидими геоложки условия или всякакви други непредвидени обстоятелства, които не представляват Форсмажорни обстоятелства.

5. разходите за извършване на работите по изпитването и пускането в експлоатация на Строежа, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да извърши;

6. разходите за извършване на съгласувателни процедури, с изключение на разходите, изрично възложени в тежест на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7. всякакви други разходи за необходими за изпълнение на Дейностите по Договора.

(4) Цената за изпълнение на Договора е окончателна и не се променя при промени в цените на труда, Строителните продукти, Оборудването и др.

(5) Изпълнените се заплащат по договорените цени. Изплащането се допуска при наличие на съответните строителни книжа и документи, доказващи качеството на извършваните видове СМР, включително съответствието им с изискванията на заданието, Техническите спецификации и условията на Договора.

(6) Всички плащания по Договора се извършват в лева.

Чл. 8. (1) Авансово плащане до 30% от стойността за цялостно изпълнение на строително монтажните работи; Авансовото плащане се извършва в срок до 30 дни считано от датата на сключване на договора

Чл. 9.(1) Междинните плащания се извършват след на основание писмено искане от страна на изпълнителя отправено на основание съставени протокол/и от проверка на място и документална проверка за извършени видове СМР в процентно съотношение.

(2) Междинните плащания се извършват в срок до 30 дни, считано от датата на депозиране на валидно искане от страна на изпълнителя.

(3) Междинните плащания се извършват до 80 % от стойността за цялостно изпълнение на строително монтажните работи.

(4) От всяко едно междинно плащане се приспада пропорционално сума от изплатеният аванс до окончателното разплащане

(5) Окончателното разплащане ще се извърши в срок до 30 кал.дни, считано от подписването на акт образец 16  в размер не по малък от 20 % от цената за цялостно изпълнение на СМР .

Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ,  в срок от 10 работни дни след получаване на документите по чл. 9, ал.1, и ал.2 от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, проверява и съгласува сумата, която трябва да бъде платена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2)  В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, откаже да одобри искането за плащане за извършени проектантски и СМР при условията на този член, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме действия по отстраняване на причините за този отказ, като се съобрази с предписанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) Междинните плащания се извършват в срок от 30 дни считано от датата на одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на искането за плащане и представяне на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5)   Изплащането на всички суми ще се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банков път по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:

IBAN:

BIC:

# VІ. ТЕХНИЧЕСКИ КАПАЦИТЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам осигурява Оборудването, посочено в офертата му, което е необходимо за точното изпълнение на Договора.

(2) При изпълнение на СМР и на другите Дейности по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще разполага с и използва Оборудването, посочено в офертата си.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще осигурява контрол на качеството на производството на строителни продукти и елементи и на изпълнените СМР, като осигури за своя сметка  техническо оборудване за изпитване и изследване, както и услугите на акредитирана строителна лаборатория, одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за целите на изпитванията, съгласно изискванията предвидени в Договора, Техническите спецификации и приложимите Законови разпоредби.

# VІІ. ЕКИП НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 12. (1) За изпълнението на Дейностите по договора и докато е в сила този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да разполага с Екип за изпълнение на проектирането и строителството: правоспособни проектанти и лица, които извършват техническото ръководство при изпълнение на строителството, включително за осигуряване на контрола на качеството (ръководни служители) и работници и служители (специалисти и технически правоспособен персонал) в съответствие с офертата.

(2) Замяната на ръководни служители е допустима след предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, само при наличие на непредвидени обстоятелства, настъпили след подаване на Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които възпрепятстват съответните ръководни служители да изпълняват пълноценно задълженията си, и при услови че образованието, квалификацията и уменията на новите ръководни служители са еквивалентни или по-добри от тези на предишните.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да променя на свой риск броя и квалификацията на работниците в съответствие с количествата и прилаганата технология на изпълняваните Дейности по договора, само при наличие на непредвидени обстоятелства, настъпили след подаване на Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които налагат такава промяна, след като предварително писмено уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани от изпълнение на Дейности по договора ръководен служител или работник, който се държи недисциплинирано, проявява некомпетентност или небрежност при изпълнението на задълженията си. Отстраненото лице трябва да напусне Строителната площадка в 3-дневен срок от получаване на искането от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. След отстраняването, на това лице не може да бъде възлагано извършването на каквато и да е Дейност по договора.

(5) Всички разходи, възникнали поради напускане, оттегляне или замяна на ръководен служител или работник на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се поемат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

# VІІІ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл. 13. (1) За извършване на Дейностите по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да наема Подизпълнителите, посочени в офертата.

(2) Процентното участие на Подизпълнителите в Цената за изпълнение на Договора не може да бъде по-голямо от посоченото в офертата.

(3) В 10-дневен срок от сключването на договор с Подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи копие от него на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) Сключването на договор с Подизпълнител не изменя задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на Подизпълнителя като за свои действия.

Чл. 14. При сключването на договорите с Подизпълнителите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

1. приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от Подизпълнителите;

2. действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;

3. при осъществяване на контролните си функции по Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на Подизпълнителите.

# ІХ. СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Чл. 15. (1) Рискът от повреждането или унищожаването на всички строителни продукти, които ще бъдат използвани за изпълнение на Строежа, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури регулярност на доставките на строителните продукти, необходими за изпълнението на Строежа, по начин, който да обезпечава навременно, качествено и ефикасно извършване на СМР, и спазване на Графика за изпълнение на СМР.

(2) По писмено искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие от договорите за доставка на Строителни продукти в 7-дневен срок от получаване на искането .

Чл. 17. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва и влага в строителството строителните продукти, съответстващи на техническото задание и техническите спецификации, по вид, произход, качество, стандарт и технически и технологични показатели в съответствие с всички приложими Законови разпоредби;

(2) Строителните продукти, независимо дали са произведени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или неговите подизпълнители или са доставени от доставчик, трябва да бъдат съпроводени с документи, доказващи техния произход, съответствие на стандарт или друг вид техническо одобрение и качество.

Чл. 18. (1) Ако се окаже, че даден строителен продукт не е определен в техническото задание и техническите спецификации или изготвената проектната документация, разрешението за строеж, то същият следва предварително да бъде одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ. Не подлежат на одобрение Строителни продукти, които не съответстват на стандартите, или за които няма технически одобрения.

(2) Влагането на строителни продукти, които не са одобрени предварително от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ще се счита за неизпълнение на договора.

# Х. ОРГАНИЗАЦИЯ НА проектиранеТО и СМР

Чл. 19 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни Строежа в съответствие с техническото задание и техническите спецификации, документацията за участие допълнен с проектите, изготвени в резултат на предвижданията на техническото задание.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поправи всички грешки и непълноти, изготвени в резултат на предвижданията на техническото задание и да отрази в тях всички изисквания на българското законодателство.

(3) Всички промени в техническото задание и техническите спецификации  и инвестиционното проектиране се извършват за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са включени в Цената за изпълнение на Договора. Промените, налагащи се в резултат на изменение  на Законовите разпоредби, настъпили след крайния срок за подаване на офертите, са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще бъдат  възложени по реда на ЗОП.

Чл. 20 (1) Промените в техническото задание и техническите спецификации  могат да бъдат извършвани само с одобрението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да одобри или отхвърли предложените изменения и допълнения на техническото задание и техническите спецификации  в срок до 14 дни от получаването на предложението.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да одобри или отхвърли извършеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ проектиране в срок до 14 дни от получаването на предложението.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да отхвърли предложеното проектиране, ако същото не съответства на техническото задание или техническата спецификация или съдържа непълноти или грешки или противоречи на Законовите разпоредби.

(5) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не представи писмено становището си до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по представеното предложение в срока по ал. 4, предложението се смята за одобрено, ако съответства на законовите разпоредби или техническото задание или спецефикация.

Чл. 20а (1) След получаване на одобрението на изготвените проекти от Възложителя, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши за своя сметка всички съгласувателни процедури пред съответните компетентни органи и лица във връзка с реализиране на направеното проектно предложение.

Чл. 21 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение план за организация на движението с точно посочване на обходните маршрути в срок от 10 дни считано от подписването на протокол за откриване на строителна площадка, разрешение за прокопаване.

Чл. 22 При изготвяне на плана за организация на движението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобрази със спецификите на движението в гр. Смядово.

Чл. 23 В 14 дневен ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да отхвърли предложеният план за организация на движението , ако същият противоречи на Законовите разпоредби или би създал пречки за движението в гр. Смядово.

Чл. 24. Направените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатации са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и същият се задължава да внесе за одобрение съобразен с констатациите правилник в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на отказа.

Чл. 25. (1) Поне веднъж месечно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, ще провеждат координационни срещи, на които ще се обсъжда последователността на извършване, прогреса на СМР и изпълнението им в съответствие с клаузите на този Договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да свиква и извънредна среща по ал. 1.

# ХІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ В ПРОЦЕСА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР

Чл. 26. (1)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на достъп до Строителната площадка по което и да е време в процеса на извършване на СМР.

Чл. 27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще гарантира, че по което и да е време той ще разполага с компетентно отговорно лице на Строителната площадка, така че които и да са предписания, инструкции на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, във връзка с СМР по този Договор, ще бъдат счетени за предоставени и надлежно получени  от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички предписания, заповеди и инструкции на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, които се отнасят до изпълнението на СМР по изграждането на Строежа съобразно техническото задание, разрешението за строеж, Техническите спецификации, изискванията по Договора и Законовите разпоредби.

Чл. 29. При упражняването на правата и задълженията си по Договора или на приложимите Законови разпоредби, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може се представлява от упълномощени от него лица, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е писмено уведомен.

# ХІІ. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО

Чл. 30. При изпълнение на своите задължения ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. поема пълна отговорност за качественото и срочно изпълнение на възложените работи,   гарантирайки цялостна охрана и безопасност на труда.

2. осигурява висококвалифицирано техническо ръководство за изпълнението на договореното строителство през целия период на изпълнението на Строежа.

3. извършва проектиране и  СМР, както и осигурява, че неговите представители, служители или Подизпълнители ще извършват проектиране и/или СМР по начин, който няма да накърнява или уврежда доброто име и репутация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4. взема необходимите мерки за опазване на пътищата, ползвани от него по време на строителството и за сигурността на съществуващия пътен трафик, за което носи пълна отговорност.

5. организира и изпълнява всички появили се по време на строителството въпроси, свързани с временната организация на пътния трафик и съгласувания с другите заинтересовани страни.

6. осигурява и поддържа цялостно наблюдение, необходимото осветление и охрана на Строежа по всяко време, с което поема пълна отговорност за състоянието му и за съответните наличности.

7. съгласува всички налагащи се промени в графика за изпълнение по време на изпълнение на Строежа с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8. предоставя възможност за контролиране и приемане на изпълнените видове работи.

9. осъществява лабораторен контрол с акредитирана строителна лаборатория при спазване изискванията на действащите Законови разпоредби и Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

10. осигурява обходни пътища и подържа строителни площадки, свързани със строителните нужди в нормални условия за движение. Средствата за това са включени в ценовата оферта.

11. влага в Строежа Строителни продукти отговарящи на нормативните изисквания, стандарти и условията на техническото задание и спецификация и разрешението за строеж, притежават и са представени със съответните сертификати за качество и декларация за съответствие на продуктите.

12. не изпълнява СМР, за които съществуват ограничения за изпълнението им през неблагоприятни климатични условия, съгласно Техническите спецификации.

13. носи пълна отговорност за изпълнените видове работи до приемане на Строежа. Приемането на отделни елементи или видове работи по време на строителството не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от тази отговорност.

Чл. 31. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва приложимите Законови разпоредби, регулиращи наемането на работници и служители и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Чл. 32. Отговорността за неспазването на приложимите Законови разпоредби се носи само от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 33. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва проверки и да изисква съответни документи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, удостоверяващи изпълнението на задълженията му.

Чл. 34. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и за безопасността на всички дейности по изпълнението на Строежа.

Чл. 35. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за вреди от трудова злополука, претърпяна от негов служител при и по повод изпълнението на Строежа, независимо от това дали негов орган или друг негов служител има вина за настъпването им.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря и когато трудовата злополука е причинена от Форсмажорно обстоятелство при или по повод изпълнението на Дейностите по договора.

Чл. 36. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява Строежа в съответствие с техническото задание, изготвените проектни разработки разрешението за строеж, Техническите спецификации.

(2) При противоречие или несъответствие между текстовете на Техническите спецификации приоритетът на документите при прилагането и тълкуването им е в следната последователност:

1. закони;

2. подзаконови нормативни актове;

3. стандарти и технически одобрения;

4. Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

Чл. 37. (1) СМР трябва да бъдат извършвани по начин, че да не създават пречки за достъпа до или за ползването на пътища, тротоари или имоти, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица. Всички разноски във връзка с изпълнението на това задължение са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен преди започване на изпълнението на каквито и да било работи по Строежа до неговото приключване, за своя сметка да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността на гражданите, като постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението, подходящо осветление и др. подобни, съгласно изискванията на нормативните актове.

Чл. 38. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява незабавно компетентните органи и съответното експлоатационно дружество за:

1. открити при изпълнение на строителството подземни и надземни мрежи и съоръжения, необозначени в съответните специализирани карти и регистри, както и да вземе необходимите мерки за запазване на същите от повреди и разместване.

2. евентуални повреди на мрежите и съоръженията, произлезли при извършване на СМР, както и да поеме за своя сметка разходите по възстановяване на причинените вреди.

Чл. 39 (1) Всички елементи на техническата инфраструктура, които следва да бъдат преместени се  възстановяват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в хода на строително-монтажните работи.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да Възстанови точките от работната геодезическа основа, които ще бъдат унищожени, преместени или повредени  в резултат на строителната дейност.

(3)  В случаите, когато Възложителят не изпълни в срок задълженията си, свързани с процедурите по одобряване/приемане на проектното предложение издаването на разрешение за строеж или изменението на разрешението за строеж, а така също и по независещи от строителя причини, а именно външна за Община Смядово организация или ведомство забави съгласуването на проектните предложения с повече от пет дни, считано от датата на входиране на документите срокът за изпълнение на съответния подобект от обособената позиция спира да тече при условията на чл. 6а  за времето, през което строителството е забавено в резултат на това закъснение.

(4) В случай че към датата на подписване на договора за изпълнение на поръчката за съответната обособена позиция Възложителят се забави при изпълнение на задълженията си, или по указания на Възложителя се спре извършването на строителството, срокът за изпълнение на съответния подобект от обособената позиция спира да тече при условията на чл. 6а за времето, през което строителството е забавено в резултат на това закъснение

(3) В случай че се наложи извършването на допълнителни работи в резултат на неточни или непълни данни за мрежите на техническата инфраструктура, или други подобни , те ще бъдат извършени за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще бъдат  възложени по реда на ЗОП.

Чл. 40. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да нареди на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ временно преустановяване работата на Строежа, ако е констатирано неточно изпълнение, влагане на некачествени Строителни продукти и неспазване на техническото задание или Техническите спецификации или е налице друга пречка за изпълнение на СМР.

Чл. 41. (1) В случаите по чл. чл.38, 39, чл. 40 и др. Описани в този договор, в 3-дневен срок от уведомяването за настъпването на съответното събитие, направено по реда на чл. 6а, съответно от нареждането на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Страните съставят акт за установяване състоянието на Строежа при спиране на строителството, обр. 10 към чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да продължи спряната работа след изпълнение на мерките, указани от компетентните органи.

(3) За продължаване на спряната работа Страните съставят акт за установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството, обр. 11 към чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3.

Чл. 42. За периода на временното преустановяване ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предпази, съхрани и обезопаси изпълнените СМР срещу разваляне, повреждане или унищожаване.

Чл. 43. (1) Ако в процеса на изпълнение на Договора, се констатира, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изостава (или ще изостане) от междинните срокове по Графика за изпълнение, то тогава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предприема действия за преодоляване на изоставането в следния ред:

1. предупреждава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и изискват от него да се поправи и да ускори работата;

2. ако след  като са го е предупредил  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ продължава да е в забава от междинните срокове по Графика за неизпълнение и има сериозни основания, че няма да спази срока на приключване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да нареди на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да представи ревизирана Технологично-строителна програма и придружаващ доклад, описващ ревизираните методи, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага да възприеме, за да ускори напредъка и да завърши СМР в рамките на междинните срокове по Графика за изпълнение на СМР или до Датата на приключване.

(2) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не одобри ревизираната програма той може да даде друго предписание, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да възприеме тези ревизирани методи, предмет на предписанието, които са различни от първоначално предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ревизираната от него Технологично-строителна програма за преодоляване на закъснението в изпълнението на СМР.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема за своя сметка всички разходи във връзка с реализацията на ревизираната Технологично-строителна програма  по ал.1 и 2 за ускоряване на СМР.

Чл. 44. (1) При изпълнение на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа Строителната площадка и частите от Строежа чисти, като ги почиства от строителни отпадъци и организира тяхното извозване до съответните сметища.

(2) След завършване на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява от Строителната площадка и Строежа всички строителни съоръжения, оборудване, излишни материали и строителни отпадъци.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява временно строителните материали на строителната площадка, получили се в следствие на изпълнение на строителните  работи.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок от 10 дни от извличането на материалите, да покани писмено, лицето упражняващо инвеститорски контрол на обекта да съставят протокол за количеството годен за повторна употреба материал.

(5). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подпише тристранен приемно предавателен протокол, удостоверяващ вида и количеството годен за повторна употреба материал.Рискът от повреждане или загуба на строителни материали се носи изцяло от строителя.

(6). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да натовари, превози и разтовари стр. материал получил се вследствие фрезоване на асфалтобетоновата настилка, а така също и извлечената трошенокаменна настилка.

(7). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да организира и извърши дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите, както и да заплати всички следващи се такси за депониране на отпадъка.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява приложимите Законови разпоредби, включително всички предписания, свързани с опазване на околната среда на Строителната площадка и на граничещите й обекти.

Чл. 44а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури достъп до Строителната площадка и да окаже пълно съдействие на всички други лица, на които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е възложил изпълнение на дейности, свързани със Строежа.

# ХІІІ. ОТЧИТАНЕ ХОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 45. (1) До 5-то число на всеки месец ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доклад за хода на изпълнение на договора, извършени през предходния месец.

Докладът съдържа още информация относно въздействието на извършените работи върху графика за оставащите дейности, включително всички промени в последователността на тяхното изпълнение, както и информация относно събития, които се очаква да настъпят през текущия месец и които могат да се отразят неблагоприятно върху качеството или количеството на работата или да забавят изпълнението на СМР.

(2) Всеки доклад трябва да включва:

1. описания на напредъка, включително всеки етап от проектирането, документите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доставка, изработка, доставка до площадката, строителство, монтаж и проби; включително и тези етапи от работата на всеки Подизпълнител,

2. снимки, показващи състоянието на изработката и напредъка на площадката;

3. сравнения между действителния и планирания напредък, по видове работи и участъци заедно с подробно описание на всички събития или обстоятелства, които могат да изложат на опасност завършването съгласно Договора, и мерките, които са (или ще бъдат) предприети за преодоляването на забави.

4. приложени документи – надлежни доказателства за качеството на извършваните видове СМР.

# ХІV. ЗАПОВЕДНА КНИГА ЗА СТРОЕЖА

Чл. 46. (1) Всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на СМР, издадени от оправомощените за това лица и специализираните контролни органи съгласно Закона за устройство на територията, се вписват в заповедната книга на Строежа, която се съхранява на строежа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Лицата, издали предписанията, респ. заповедите, задължително ги подписват и датират.

(2) Предписанията и заповедите, вписани в заповедната книга, са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

# ХV. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

Чл. 47. (1) Извършването на СМР, както и всички Строителни продукти за извършването им, следва да съответстват на техническото задание, техническите спецификации, както и всички приложими Законови разпоредби.

(2) Неспазването от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изискванията на изготвената Проектна документация, разрешението за строеж, Техническото задание и спецификации и всички приложими Законови разпоредби, относно стандартите и качеството на Строителните продукти, както и на извършените СМР, ще се счита за неизпълнение на този Договор, което ако е системно или представлява съществено неизпълнение, е основание за едностранно прекратяване на Договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно чл. 80, ал. 2, т. 1 или т. 2 от този Договор.

Чл. 48. (1) Качеството на изпълнените СМР, както и на Строителните продукти, се установява с:

1. актовете и протоколите по чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3;

2. други документи, предвидени в настоящия Договор и Законовите разпоредби, които съдържат оценка на качеството на изпълнените СМР;

3. протоколите от изпитванията в съответствие с изискванията на Проектната документация и разрешението за строеж.

4. протоколи от проверки, извършвани от органите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Контролът на качеството на СМР и на строителните продукти се извършва:

1. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощени от него лица.

Чл. 49. По всяко време в хода на строителството ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на достъп до Строителната площадка и Строежа за контролиране на прогреса и качеството на СМР, както и да изискват:

1. писмени и устни обяснения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неговите служители и/или подизпълнители по въпроси, свързани с изпълнението на СМР;

2. всички данни и документи, както на хартиен носител, така и в електронен вариант, за целите на упражняването  на контрол върху дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (включително копия на документи, извлечения, справки и други, всички договори и допълнителни споразумения с Подизпълнители, доклади и актове по изпълнение на Договора и др.)

Чл. 50. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ имат право да проверява извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа и го уведомяват за всички установени Дефекти на СМР, както и посочва срок за отстраняването им.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани Дефекта в срока, посочен в уведомлението. В случай на неизпълнение на задължението си за отстраняване на Дефекта, се прилагат съответно разпоредбите на чл. 59 или чл. 60 и/или чл. 80, ал. 2, т. 1 или т. 2 от Договора – в зависимост от конкретния случай на неизпълнение.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря и за Дефекти на СМР, които поради естеството си не са могли да се открият към датата на съставяне на протоколите за действително извършени работи, или се проявят по-късно.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска отстраняване на Дефекти и да упражни правото си да потърси Гаранционна отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Гаранционните срокове съгласно Техническата оферта, съгласно чл. 265 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/.

Чл. 51. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши всички изпитвания в хода на строителството и след неговото приключване, като спазва срока на извършването и периодичността им съгласно изискванията на Техническите спецификации.

(2) Разходите за изпитванията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са включени в Цената за изпълнение на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши допълнителни изпитвания, които не са предвидени, за да се провери дали качеството на дадена строителна дейност отговаря на изискванията на Техническите спецификации.

(4) Разходите за изпитванията по ал. 3 са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, освен в случаите на чл. 28, т.8 от този Договор.

# ХVІ. ЗАВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Чл. 52. След изпълнението на която и да е част Строежа, включително за съответния подобект, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да:

1. изготви екзекутивна документация съгласно изискванията на Закона за устройство на територията. Разходите по изготвянето на екзекутивната документация са включени в Цената за изпълнение на договора.

Чл. 53. (1) При завършване на СМР от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и същият е изпълнил всички свои други задължения по Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността си да му предаде Строежа.

Чл. 54. В 14-дневен срок след получаване на уведомлението по предходният член ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ назначава собствена приемателна комисия, която да присъства при извършването на изпитванията на строежа. За резултата от изпитванията се съставя протокол. Когато изпитванията не са успешни, строителството не се счита за завършено.

Чл. 55. При установяване на надлежно изпълнение на Строежа и неговата функционална пригодност съобразно издаденото разрешение за строеж, одобрените проекти или заверената екзекутивна документация и действащите Законови разпоредби по изпълнението и приемането на строителството, се съставя Акт обр. 15.

Чл. 55.  Въз основа на Акта по предходният член ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отправя покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ за окончателно заплащане на извършените работи.

# ХVІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

Чл. 57. (1) При подписване на този Договор, като гаранция за точното изпълнение на задълженията по Договора, включително и на задълженията за гаранционно обслужване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи, удостоверяващи, че е предоставена Гаранция за изпълнение на договора.

(2) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на [лв]. без ДДС, представляващи 3 на сто от Цената за изпълнение на договора без ДДС.

(3) Разходите по обслужването на Гаранцията за изпълнение на договора се поемат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Първи вариант

Чл. 58. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е под формата на парична сума (депозит), преведена по Набирателната сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да възстанови на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата на гаранцията, намалена със сумите, усвоени по реда на чл. 59 (освен ако не са възстановени по реда на чл. 62),  след изтичане на 60 (шестдесет месеца) от датата на издаване на разрешение за ползване за целия Строеж.

(3) Гаранцията за изпълнение на договора ще бъде възстановена по сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Втори вариант

Чл. 58. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, издадена преди подписването на този Договор.

(2) Срокът на валидност на банковата гаранция по ал. 1 е 30 (дни) дни след  приемане на дейностите с акт образец 15;

Чл. 59. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за изпълнение на договора при неточно изпълнение на задължения по Договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число при едностранно прекратяване на Договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки.

(3) При едностранно прекратяване на Договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора, сумата от Гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на Договора.

(4) В случай, че отговорността за неизпълнението на задълженията по Договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по стойност превишава размера на Гаранцията за изпълнение на договора и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си за възстановяване на гаранцията по реда на чл.62 , ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати Договора по реда на чл. 80, ал. 1, т. 3.

Чл. 60. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в Гаранционните срокове да отстранява всички проявени Дефекти в изпълнените СМР на обекта, вкл. съоръжения, за поддържане на качеството и непрекъснатата му експлоатация в съответствие с изготвената проектна документация, разрешението за строеж и Техническите задания и спецификации.

(2) Гаранционните срокове са ……………………………………….. години

(3) Гаранционните срокове започват да текат от датата на съставяне на акт образец 15 за обекта.

(4) Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което Строежът е имал проявен Дефект, до неговото отстраняване, за което се съставя протокол.

(5) Гаранционната отговорност се изключва, когато проявените Дефекти са резултат от от Форсмажорно обстоятелство.

Чл. 61. (1)  В случай, че Банката, издала Гаранцията за изпълнение на договора, се обяви в несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност/свръхзадлъжнялост, или й се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави, в срок до 5 работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по Гаранцията за изпълнение на договора.

Чл. 62. (1) В случаите на усвояване на суми от Гаранцията за изпълнение на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 5 работни дни да възстанови размера на гаранцията.

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови размера на гаранцията в случаите по ал. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати този Договор след като даде достатъчен срок за изпълнение на задължението за възстановяване, но не повече от 30 дни.

(3) Предоставената гаранция за изпълнение се освобождава ежегодно, пропорционално на остатъчния срок на договорената гаранция на извършените СМР, на основание писмено искане от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) В случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е предоставил банкова гаранция за изпълнение на Договора, оригиналната бланка на банковата гаранция се връща след представяне на нова гаранция в обезпечаваща остатъчния срок.

(5) Гаранциите се освобождават в срок от 10 дни, считано от датата на постъпване на валидно искане от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ.

# ХІХ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 63. (1) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е завършил съответен подетап в сроковете, посочени в Графика за изпълнение на СМР, и забавата не се дължи на Форсмажорно обстоятелство или на причина, за която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отговаря, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да плати неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 0,2% (нула цяло и два процента) на ден от цената на съответния подетап за всеки ден на забавата, но не повече от 20% (двадесет процента) от цената на съответния подетап.

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ успее да навакса закъснението на дейностите по Договора до датата на приключване на някой следващ подетап съгласно Графика за изпълнение на СМР (като постигне завършване на всички подетапи, които е следвало да изпълни до този момент) или до срока за завършване на целия Строеж по чл. 5, той има право да му бъдат възстановени удържаните неустойки за закъснение на предходните подетапи.

(3) При забавено изпълнение на всяко друго задължение по този Договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 100 (сто) лв. на ден за всеки ден забава, но не повече от 5000 лв.

Чл. 64. (1) При лошо или частично изпълнение на СМР ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 на сто от стойността на СМР, които е следвало да бъдат изпълнени точно.

(2) При лошо или частично изпълнение на всяко друго задължение по Договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5 000 лв. за всяко задължение, което е следвало да бъде изпълнено точно.

Чл. 65. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспада начислената по горните членове /чл. 64 и чл.63/ неустойка от Цената за изпълнение на Договора, от Гаранцията за изпълнение на договора, или от която и да е друга сума, дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този Договор.

# ХХ. ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ. ЗАСТРАХОВКИ

Чл. 66. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и се задължава да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за което и да е искане, претенция, процедура или разноска, направени във връзка с имуществени и неимуществени вреди, причинени на други участници в строителството и/или трети лица, вкл. телесна повреди или смърт, при или по повод изпълнението на задълженията си по този Договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и се задължава да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за което и да е искане, претенция, процедура или разноска, направени във връзка с материални вреди, причинени на движима или недвижима собственост на други участници в строителството и/или на трети лица, при или по повод изпълнението на задълженията си по този Договор.

Чл. 67. (1) ) На основание чл. 173, ал.1 от ЗУТ, на датата на сключването на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ валидни застрахователни полици, обезпечаващи професионалната му отговорност а) в качеството му на проектант и б) в качеството му на строител.

Чл. 68. Застраховките по чл. 67 следва  да бъдат направени при застраховател, който е местно лице, или е установен в държава член на ЕС, или в страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, или при други застраховател, който съгласно Законовите разпоредби може да осъществява застрахователна дейност на територията на Република България .

Чл. 69. Разходите по обслужване на застраховките са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 70. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа застраховката валидна  през целия период на изпълнение, включително като заплати допълнителни премии, в случай че през застрахователния период настъпят събития, които биха намалили застрахователното покритие.

Чл. 71.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска представянето от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на застрахователните полици и платежните документи, удостоверяващи плащането на застрахователните премии по дължимите застраховки, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да ги предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 7-дневен срок от получаването на направеното искане.

Чл. 72.Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сключване и поддържане застраховките по този раздел, той има право да спре плащанията на Цената за изпълнение на договора до отстраняване на констатираното неизпълнение.

# ХХІ. ОТСТРАНЯВАНЕ НА скрити ДЕФЕКТИ В ГАРАНЦИОННИТЕ СРОКОВЕ

Чл. 73. (1) В случай, че възникнат Дефекти в срока по съответните Гаранционни срокове, но не по-късно от 14 дни след изтичане на срока, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще изпрати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Известие за Дефект, което съдържа срок за отстраняване на скрития Дефект.

(2) В 3-дневен срок от получаването на Известието за дефект, Изпълнителят информира писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съгласието или отказа си да отстрани скрития Дефект.

(3) В случай, че Изпълнителят откаже или не отстрани Дефекта в срока, определен с Известието за Дефект, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да да търси обезщетение по общия ред.

# ХХІІ. АРХИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ. ОДИТ И КОНТРОЛ

Чл. 74. (1) През времето, докато Договорът е в сила, както и за период, не по-малък от 1 година считано от изтичането на последния Гаранционен срок по Договора, Изпълнителят се задължава да поддържа архив за всички услуги, предоставени по Договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез свои представители, може по всяко време да изиска документация или всякаква друга информация за извършените СМР и може да преглежда и проверява посочената документация, без с това да затруднява дейността на Изпълнителя.

(3) Изпълнителят няма право да търси или да приема инструкции от никакви лица и институции извън ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и посочените в Договора във връзка с изпълнението на задълженията си по него.

(4) Изпълнителят ще се въздържа от всякакви действия, които могат да имат неблагоприятни последици за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще изпълнява всички свои задължения, като изцяло съблюдава интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

# ХХІІІ. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПОРАДИ ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 75. (1) При възникването на Форсмажорно обстоятелство изпълнението на задълженията по Договора и съответните насрещни задължения се спират за времетраенето на Форсмажорното обстоятелство. В случай, че Форсмажорното обстоятелство възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  само за отделен или отделни подобекти, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да продължи дейността си по другите подобекти.

(2) Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода, през който изпълнението е било спряно от Форсмажорното обстоятелство.

(3) Страната, която не може да изпълни задълженията си по този Договор поради Форсмажорни обстоятелства, не носи отговорност.

(4) Настъпваното на Форсмажорното обстоятелство не освобождава Страните от изпълнение на задължения, които е трябвало да бъдат изпълнени преди настъпване на събитието.

(5) Страна, която е засегната от Форсмажорно обстоятелство, е длъжна в най-кратък срок, но не по-късно от узнаване на събитието, писмено да извести другата страна за Форсмажорното обстоятелство. Известието задължително съдържа информация за :

а. очакваното въздействие на Форсмажорното обстоятелство върху прогреса на СМР и/или върху възможността за приключване в срока по чл. 5, както и

б. предложения за начините на избягване или намаление на ефекта от такова събитие, респ. обстоятелство.

в. предполагаемият период на действие и преустановяване на Форсмажорното обстоятелство и

г. евентуалните последствия от него за изпълнението на този Договор.

(6) В случай, че страната, засегната от Форсмажорното обстоятелство не изпрати никакво известие, дължи на другата страна обезщетение за вредите от това и няма право да иска удължаване на срока за изпълнение на договора.

Чл. 76. (1) От датата на настъпването на Форсмажорното обстоятелство до датата на преустановяване на действието му, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на Форсмажорното обстоятелство и да продължат да изпълняват задълженията си по този Договор, които не са възпрепятствани от Форсмажорното обстоятелство.

(2) Доколкото Форсмажорното обстоятелство е риск, обхванат от условията на застрахователното покритие, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да предяви съответните претенции по застрахователната полица.

Чл. 77. Изменения на Договора са възможни само при условията на Закона за обществените поръчки.

Чл. 78. Договорът се прекратява с:

- изпълнението на задълженията по този Договор от страните;

- уведомление от едната до другата страна, когато изпълнението на СМР е преустановено за период, по-голям от 30 /тридесет/ дни поради наличието на Форсмажорни обстоятелства;

- отправянето на едномесечно писмено предизвестие от едната до другата страна, ако се установи невярност на изявление или декларация, дадени от страната в Раздел ІІ от Договора, и ако в резултат на тази невярност настъпят неблагоприятни последици за изправната страна или за изпълнението на Договора;

- развалянето му поради неизпълнение

Чл. 79. Договорът се прекратява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с:

1. писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването на Договора, не е в състояние да изпълни своите задължения;

2. едномесечно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

а) при нарушения на изискванията за избягване конфликт на интереси;

б) при установени от компетентните органи измама или нередности, с които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е засегнал интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря по Договора;

в) при започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

г) при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

д) спрямо собственик с доминиращо или мажоритарно участие в капитала на дружеството на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, спрямо член на управителния орган на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а в случай че член на управителния орган е юридическо лице – спрямо неговия представител в съответния управителен орган, е влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на пари или измама), за престъпление по служба или за подкуп (корупция), както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група;

ж) спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се установи обстоятелство по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

Чл. 80. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали Договора, с отправянето на писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с предупреждение, че след изтичането на допълнително предоставен в предупреждението подходящ срок за изпълнение, ще счита Договорът за развален в следните случаи:

1. при забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнението на междинните срокове в Графика за изпълнение на СМР.

2. при забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнението на задълженията за отстраняване на Дефекти с повече от 30 (тридесет) дни;

3. при неизпълнение на задължението по чл. 62, ал. 2 в срока, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали Договора, с отправянето на писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнителен подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение, в следните случаи:

1. ако е налице системно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. при съществено неизпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този Договор.

(3) Във всички случаи на прекратяване /разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява като неустойка цялата Гаранция за изпълнение на договора.

Чл. 81. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да развали Договора, с предупреждение за разваляне до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съдържащо подходящ срок за изпълнение на задължението за плащане, но не повече от 30 (тридесет) дни, в случай че:

а) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ забави дължимите плащания с повече от 90 (деветдесет) дни след изтичане на срока по чл. 9 и 10. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да търси обезщетение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за претърпените вреди от развалянето на Договора;

(2) В случай на прекратяване на договора по ал. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на Договора.

# ХХІV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 82. (1) Всяка от страните по Договора се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод сключването на Договора, включително в хода на Обществената поръчка, която страната, за която се отнася информацията, е посочила писмено, че е конфиденциална.

(2) Всички карти, рисунки, скици, фотографии, планове, доклади, препоръки, оценки, записки, документи, договори, и други данни независимо от носителя (хартиен, магнит и друг носител), независимо от формата (текстов, графичен, звуков, визуален, аналог или цифров формат), събрани или получени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на Договора, имат статут на конфиденциална информация.

(3) Не е конфиденциална информацията, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията по обществени поръчки в изпълнение на Закона за обществените поръчки.

Чл. 83. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва предоставената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ конфиденциална информация, свързана с дейността във връзка с изпълнението на този Договор, с изключителната цел ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да изпълни своите задължения по този Договор.

(2) Изпълнителят не може да дава конфиденциална информация на трети лица и да участва в медийни изяви във връзка с изпълнението на Договора без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да използва, разгласява, предоставя, разпространява всяка непубликувана или конфиденциална информация, получена в хода на изпълнението на този договор, освен ако му бъде предварително писмено разрешено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) Конфиденциалната информация може да бъде предавана само на лица, които са изрично писмено упълномощени да я получат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) Преди началото на започване на изпълнението на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък на лицата, представляващи ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процеса на изпълнение на Договора, както и на представителите на всички Подизпълнители. Само на посочените в списъка лица ще бъде даван достъп до конфиденциална информация.

(6) Лицата, включени в списъка по предходната алинея, подписват декларация за конфиденциалност, както и че им е известна съответната юридическа отговорност, в два оригинала, като единият оригинал се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно със списъка по ал. 5.

(7) Всички предоставени материали, независимо от носителя и формата им, не могат да бъдат копирани без предварителното изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(8) При приключване на изпълнението на договора, или при искане на Възложителя, всички предоставени материали, съдържащи конфиденциална информация, ще бъдат върнати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 84. (1) Наемането на Подизпълнители не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от задълженията му по раздел ХХІІ, ХХІV и ХХV от този Договор.

(2) Предоставянето на конфиденциална информация на представителите на Подизпълнителите няма да се смята за нарушение на чл. 82, ал. 1 от този Договор.

(3) Разпоредбите на договорите с Подизпълнителите не трябва да противоречат на условията на този Договор.

Чл. 85. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, че което и да е нарушаване на разпоредбите на раздели ХХІІ, ХХІV и ХХV представлява неизпълнение на Договора.

# ХХV. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 86. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че никое длъжностно лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е получило и няма да му бъде предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пряка или непряка облага, произтичаща от настоящия Договор или от неговото възлагане.

Чл. 87. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

(2) Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно осъществяване на функции във връзка с участието в процедурата по възлагането на обществената поръчка и/или изпълнението на Договора от което и да е лице, е изложено на риск поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които това лице има с Възложителя или изпълнителя, съгласно чл. 52 от Регламент (ЕО, Евратом) 1605/2002 г., относно финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет на Европейската общност, изменен с Регламент на Съвета (EO, Евратом) № 1995/2006 г.

Чл. 88. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за недопускане на нередности и измами, които имат или биха имали като последица нанасянето на вреда на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да уведоми незабавно последния относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика нередност или измама.

Чл. 89. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изрично се задължава да не привлича служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с ръководни функции и/или експерти както и членове на екипа за управление на проекта да работят по трудово правоотношение, граждански договор, договор за управление за него лично или за друго юридическо лице, в което той е или стане съдружник, акционер, управител, директор, консултант или е по друг начин свързан по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за срок от една година след  прекратяване на правоотношенията на служителя с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не по-късно от изтичане на Срока на договора, независимо от основанието за прекратяване. При неизпълнение на това задължение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 2,5% /два процента и половина/ от Цената за изпълнение на Договора.

# ХХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 90. (1) Договорът е сключен с оглед пригодността за изпълнение на професионална дейност, икономическото и финансовото състояние, техническите възможности и професионалната квалификация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(2) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност или целта, срока на съществуване, органите на управление и представителство, вида и състава на колективния орган на управление на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в 7-дневен срок от вписването й в съответния регистър.

(3) Страните нямат право да прехвърлят изцяло или частично правата и задълженията си по Договора, освен при условия на универсално правоприемство.

Чл. 91. Когато в Договора е предвидено, че Страните извършват определено действие „незабавно”, същото следва да бъде извършено непосредствено след пораждане, или настъпване, или узнаване на събитието или действието, което поражда отговорност, но не по-късно от 3 дни.

Чл. 92. (1) Ако друго не е уточнено, дните в този Договор се считат за календарни.

(2) Сроковете по договора се броят по реда на Закона за задълженията и договорите.

Чл. 93. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ издава препоръка за добро изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато последният е изпълнил договора с изискващото се качество, в съответния договорен срок, не е бил санкциониран с неустойки и не дължи обезщетение за неизпълнение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Във всички останали случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ издава отказ за даване на препоръка за добро изпълнение.

Чл. 94. Когато в този Договор е предвидено, че определено действие или отговорност е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то разходите за това действие или отговорност не могат да се искат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като допълнение към Цената за изпълнение на Договора.

Чл. 95. (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия Договор следва да бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси:

| Лице за контакти от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тел: |  | факс: |  |  | е-mail: |  |
| Лице за контакти от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: |  |  |  |  |  |  |
| тел: |  | факс: |  |  | е-mail: |  |

(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна писмено да уведоми другата в 3-дневен срок от настъпване на промяната.

Чл. 96. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Чл. 97. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат решавани от компетентния български съд.

Чл. 98. Неразделна част от настоящия Договор са подадена оферта от изпълнителят и документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Този Договор е изготвен и подписан в два еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

……………………………..			            		………………………….

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:					ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Текстът ще бъде изключен от договора, ако с Техническата си оферта Изпълнителят е посочил, че не иска авансово плащане.